## Suivi Déploiement
GDP → ATHENA Suivi Déploiement des Sources
Statut d'intégration par source CRM et avancement du déploiement Athena | [9 empty] | Mise a jour : 05/02/2026
IDENTIFICATION |  |  |  | GDP |  | ATHENA |  |  |  | TIMELINE
# | Source / Entite | CRM | Business Unit | Statut GDP | % Rejet | DEV | RECETTE | PREPROD | PROD | S07 0902 | S08 16/02 | S09 24/02 | S10 03/03 | S11 10/03 | S12 17/03 | S13 24/03
1 | MoneyOak / Kronos / FI Belgium | Salesforce | Innovation | Integre | 30% | Deploye | En cours | Planifié | Planifié |  | PREPROD |  |  | PROD
2 | FI Group | Dynamics 365 | Innovation | Integre | 52% | Deploye | En cours | Planifié | Planifié |  |  | PREPROD |  | PROD
4 | Kloepfel | Dynamics 365 | Procurement | 100% rejet | 100% | Non demarre | Non demarre | Non demarre | Non demarre
5 | EPSA Marketplace | HubSpot | Marketplace | En cours | N/A | En attente | En attente | En attente | En attente
POINTS BLOQUANTS & RISQUES
| Source |  | Probleme |  |  |  | Criticite |  | Action requise
| Kronos & Kloepfel |  | 100% rejet GDP : pas d'ID National saisi dans les CRM |  |  |  | BLOQUANT |  | Equipe CRM source doit saisir les ID nationaux avant toute avancee Athena
| MoneyOak / FI Group |  | 52% rejet GDP : donnees partiellement incompletes |  |  |  | DEGRADANT |  | Analyse des motifs de rejet en cours, correction iterative avec les entites
| Marketplace |  | Integration GDP en cours, connecteur HubSpot en developpement |  |  |  | EN ATTENTE |  | Livraison connecteur prevue S08, puis demarrage pipeline Athena
LEGENDE DES STATUTS (format conditionnel actif : tapez la valeur, la couleur s'applique automatiquement)
Deploye |  |  | En cours |  |  | A planifier |  |  | Non demarre |  |  | En attente
GDP |  |  | DEV |  |  | RECETTE |  |  | PREPROD |  |  | PROD